ЗВІТ

Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за ІІ квартал 2024 року

Основні цілі та напрями діяльності адміністрації

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ облдержадміністрації | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадмі-ністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату (у разі відсутності заходу вказується причина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки регіону Сприяння розвитку виробництва агропромислової продукції |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення онлайн семінарів-нарад з питань Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумської області на 2022-2024 роки за напрямом аграрного сектору | Квітень-червень | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Проведення двох семінарів з визначення соціально-економічного потен-ціалу та передумов у територіальних громадах для виконання технічних завдань з розвитку агро-промислового комплексу області через залучення інвестицій | На базі Сумського національного аграрного університету проведено інформаційно-промоційний захід на тему: «Нові можливості для аграріїв з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (04.04.2024), науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розвитку галузей тваринництва та ветеринарної медицини» (29.05.2024). У форматі Zoom-конференції проведено інформаційно-просвітницький захід: «Як малим фермерам отримати кредит під гарантії Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (11.04.2024), молочний форум (04.06.2024). На базі Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості проведено нараду з питання програми компенсації вартості української сільгосптехніки та обладнання (12.04.2024). Проведено онлайн семінар-нараду з питань застосування законодавчих норм щодо встановлення пільг по сплаті місцевих податків сільськогосподарськими товаровиробниками (23.04.2024). На базі селянського (фермерського) господарства «Віталія» Конотопського району проведено науково-прак-тичний семінар «Молочне скотарство Сумщини» (24.05.2024). Відбулася зустріч з представниками Продовольчої та сільськогосподар-ської організації ООН (ФАО) (30.05.2024). На базі навчального відділення ДНЗ «Сумський центр ПТО ДСЗ» Роменського району проведено Форум «Інноваційно-освітні проекти територіального партнерства» (21.06.2024) |
| 2 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для субʼєктів господарювання агропромислового комплексу області щодо можливості отримання фінансової під-тримки за напрямами, передбаченими Програмою розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2027 року | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення підвищення обізнаності субʼєктів господарювання агропромислового комплексу області з питань щодо можливості отримання фінансової підтримки за напрямами, передбаченими Програмою | Відповідно до листа Департаменту фінансів обласної державної адміні-страції від 28.05.2024 № 15.116/256 було надано пропозиції щодо скорочення видатків на виконання Програми. Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної державної адміні-страції – начальника обласної військової адміністрації від 20.06.2024 № 309-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2024 рік» зменшено на 5,9 млн гривень суму асигнувань на заходи Програми у 2024 році. Департаменту фінансів обласної державної адміні-страції надано на погодження паспорт бюджетної програми відповідно до зміненої суми видатків (лист від 24.06.2024 № 01-16/969). Надано коментар телеканалу «Суспільне Суми» щодо проведення весняно-посівної кампанії у 2024 році (08.04.2024), проведено брифінг із засобами масової інформації з питань щодо підготовки до збирання ранніх зернових та зернобобових культур та інших питань діяльності агропромисмлового комплексу (19.06.2024) |
| 3 | Реалізація проєкту регіонального розвитку «Створення агро-туристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» – візитівки та одного з «магнітів» Сумщини та України» | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення хостингу та ведення вебсайту «hemp.sumy.ua» в рамках реалізації проекту «Створення агро-туристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» – візитівки та одного з «магнітів» Сумщини та України» | Забезпечення хостингу вебсайту «hemp.sumy.ua» відтерміновано через перерозподіл частини коштів на видатки Сил безпеки та оборони |
| 4 | Опрацювання звернень від суб’єктів господарювання щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відповідно до Критеріїв, затверджених розпорядженням Сумської обласної дер-жавної адміністрації – Сумської обласної військової адміністрації від 14.03.2023 № 94-ОД «Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій Сумської області такими, що мають важливе значення для забезпечення потреб територіальних громад в особливий період» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану на підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою виробництва продукції для забезпечення продовольчого ринку Сумщини, зменшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій безпеці Сумської області та інших регіонів України, підвищення рівня забезпечення продовольчих потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та населення в умовах воєнного стану | Опрацьовано 34 звернення від суб’єктів господарської діяльності щодо визначення їх критично важливими та підтвердження і продовження їм статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період |
| 5 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для субʼєктів господарювання агропромислового комплексу області щодо умов отримання грантів та державної фінансової підтримки на розвиток господарства | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення підвищення обізнаності субʼєктів господарювання агропромислового комплексу області з питань щодо залучення грантів та державної фінансової підтримки на розвиток господарства | Направлено листи районним державним адміністраціям – районним військовим адміністраціям, територіальним громадам області щодо напрямів державної підтримки сільгосптоваровиробників у 2024 році (03.04.2024 № 01-14/508, 18.04.2024 № 01-14/590, 06.06.2024 № 01-14/855) та інформаційні матеріали для використання в роботі: «Підтримка та бізнес-плану-вання для агробізнесу: стратегії та підходи в умовах сучасних викликів» (лист від 10.05.2024 № 01-18/697), «Актуальні питання реєстрації та подання заявок на підтримку у Державному аграрному реєстрі» (лист від 10.05.2024 № 01-18/698), «Практичні поради щодо консультацій сільгоспвиробників адміністраторами ЦНАП щодо реєстрації в системі Державного аграрного реєстру (ДАР)» (лист від 10.05.2024 № 01-18/698). Також передано інформаційно-ілюстративні матеріали (плакати, буклети) щодо переваг реєстрації в ДАР для участі в програмах підтримки сільгосптоваровиробників. Актуальна інформація щодо напрямів підтримки, порядку та термінів подачі заявок опубліковано на вебсайті Департаменту та офіційній вебсторінці Facebook. Станом на 30.06.2024 подали заявки 5 сільгоспвиробників Сумщини на компенсацію за придбані 7 одиниць сільгосптехніки та обладнання. Через ДАР подано 278 заявок на отримання дотації за утримання корів тваринниками регіону. За оперативними даними з початку року 187 сільськогосподарських підприємств області скористалися кредитами за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9», залучивши майже 1,18 млрд гривень кредитних коштів |
| 6 | Надання адміністративних послуг з видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення правових засад племінної справи у тваринництві, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективно-сті та конкурентоспроможності галузі | Суб’єктам господарської діяльності видано 76 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів |
| 7 | Проведення засідань обласного штабу щодо сприяння проведенню комплексу сільськогосподарських робіт у 2024 році | За потреби | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення продовольчої безпеки та своєчасного проведення суб’єктами господарської діяльності Сумської області комп-лексу сільськогосподарських робіт у 2024 році в умовах воєнного стану | Проведено три засідання обласного штабу (02.04.2024, 10.05.2024, 06.06.2024). При голові Сумської обласної державної адміністрації – начальнику обласної військової адміністрації проведено нараду з питань взаємодії аграріїв з військовими формуваннями (09.04.2024) |
| 8 | Проведення засідань робочої групи з вирішення проблемних питань, повʼязаних з реєстрацією податкових накладних сільськогосподарськими товаровиробниками | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Здійснення моніторингу та аналізу стану справ і причин відмов сільськогосподарським підприємствам податкових накладних на підставі інформаційних матеріалів Головного управління ДПС у Сумській області, а також звернень сільськогосподарських підприємств. Надання рекомендацій Головному управлінню ДПС у Сумській області щодо вирішення питань, повʼязаних з реєстрацією податкових накладних сільськогосподарськими товаровиробникам | Звернення від сільськогосподарських підприємств з приводу зупинення реєстрації податкових накладних протягом кварталу не надходили. На офіційному вебсайті Департаменту опубліковано інформаційні матеріали щодо актуальних питань оподаткування |
| Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток сільських територій |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведення тематичних семінарів з питань запровадження в господарську діяльність інвестицій, сучасних технологій виробництва й зберігання сільськогосподарської продукції, виробництва продукції з доданою вартістю, запровадження нових напрямів сільськогосподарської діяльності, безпечності та якості харчових продуктів | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Проведення семінарів для територіальних громад та суб’єктів господарської діяльності з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення жителів села, створення умов економічного розвитку сільських територій, організація комунікацій і обміну досвідом між суб’єктами господарювання в аграрному секторі | На базі Сумського національного аграрного університету проведено інформаційно-промоційний захід на тему: «Нові можливості для аграріїв з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (04.04.2024), науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розвитку галузей тваринництва та ветеринарної медицини» (29.05.2024). У форматі Zoom-конференції проведено інформаційно-просвітницький захід: «Як малим фермерам отримати кредит під гарантії Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (11.04.2024), молочний форум (04.06.2024). На базі Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості проведено нараду з питання програми компенсації вартості української сільго-сптехніки та обладнання (12.04.2024). Проведено онлайн семінар-нараду з питань застосування законодавчих норм щодо встановлення пільг по сплаті місцевих податків сільськогосподарськими товаровиробниками (23.04.2024). На базі селянського (фермерського) господарства «Віталія» Конотопського району проведено науково-прак-тичний семінар «Молочне скотарство Сумщини» (24.05.2024). Відбулася зустріч з представниками Продовольчої та сільськогосподар-ської організації ООН (ФАО) (30.05.2024). На базі навчального відділення ДНЗ «Сумський центр ПТО ДСЗ» Роменського району проведено Форум «Інноваційно-освітні проекти територіального партнерства» (21.06.2024). Надано коментар телеканалу «Суспільне Суми» щодо проведення весняно-посівної кампанії у 2024 році (08.04.2024), проведено брифінг із засобами масової інформації з питань щодо підготовки до збирання ранніх зернових та зернобобових культур та інших питань діяльності агропромисмлового комплексу (19.06.2024) |
| Забезпеченння реалізації державної політики в сфері використання лісових ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Організація та проведення нарад з питань забезпечення військових формувань лісоматеріалами та пиломатеріалами | За потреби | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо вилучення, передачі майна військовим формуванням в умовах воєнного стану | При голові Сумської обласної державної адміністрації – начальнику обласної військової адміністрації проведено нараду з питань забезпечення військових формувань лісоматеріалами (03.06.2024, 07.06.2024). При Департаменті міжнародного співробітництва та економічного розвитку обласної державної адміністрації проведено нараду з питань забезпечення військових формувань лісоматеріалами (23.05.2024). Опрацьовано 19 звернень військових формувань щодо вилученя лісоматеріалів. Разом з цим проводиться щотижневий моніторинг забезпечення військових формувань області у лісоматеріалах. З початку року у держаних лісогосподарських підприємствах області вилучено 9,3 тис. м3 |
| Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств області, вивчення сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Науково-практичний семінар на тему: «Нішеві культури – нові перспективи та особливості технології їх вирощування» | Червень | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Впровадження у виробництво перспективних сортів і гібридів нішевих сільськогосподарських культур, підвищення продуктивності їх посівів | Захід не відбувся, у зв’язку з безпековою ситуацією на території області |

Директор Департаменту агропромислового розвитку

Сумської обласної державної адміністрації										Олександр МАСЛАК

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови Сумської обласної

державної адміністрації – начальника обласної

військової адміністрації

________________ Тарас САВЧЕНКО

«____» липня 2024 року