ЗВІТ

Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за ІІІ квартал 2024 року

Основні цілі та напрями діяльності адміністрації

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ облдержадміністрації | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадмі-ністрації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату (у разі відсутності заходу вказується причина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки регіону Сприяння розвитку виробництва агропромислової продукції |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення онлайн семінарів-нарад з питань Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумської області на 2022-2024 роки за напрямом аграрного сектору | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Проведення не меншу одного інформаційного заходу потенціалу та передумов у територіальних громадах для виконання технічних завдань з розвитку агропромислового комплексу області через залучення інвестицій | Проведено інформаційно-комуніка-тивний онлайн захід щодо участі в програмах допомоги від Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) за напрямками: «Молочарство», Бджільництво», «Аквакультура» (09.07.2024); інформаційно-ознайомчий онлайн захід щодо представлення Моделі та стратегії розвитку сучасної системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS) в Україні (10.07.2024). На базі Сумського національного аграрного університету відбулася робоча зустріч керівництва Україн-ської енергетичної біржі з аграрними підприємствами, галузевими асоціаціями Сумщини (10.07.2024). Під головуванням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації проведено зустріч з аграріями Сумської області з питань агро-промислового комплексу(27.09.2024). Надано коментарі телеканалу «Суспільне Сум»: щодо початку збирання врожаю ранніх зернових, зернобобових та олійних культур (09.07.2024), щодо впливу погодніх умов на стан сільськогосподарських культур (22.07.2024). Проведено запис відеоповідомлення про грантові програми Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 2024 році (17.07.2024) та запис відеоповідомлення для ЗМІ про державну підтримку сільгоспвиробників у 2024 році (11.09.2024). Надіслано листи на територіальні громади області щодо участі у заходах ФАО та надання грошової допомоги для розвитку молочарства та аквакультури (від 08.08.2024 № 01-14/1255), щодо дотримання вимог Методики визначення розміру шкоди та збитків внаслідок збройної агресії російської федерації (від 27.08.2024 № 01-14/1334). |
| 2 | Реалізація проєкту регіонального розвитку «Створення агро-туристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» – візитівки та одного з «магнітів» Сумщини та України» | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення хостингу та ведення вебсайту «hemp.sumy.ua» в рамках реалізації проекту «Створення агро-туристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» - візитівки та одного з «магнітів» Сумщини та України» | Забезпечення хостингу вебсайту «hemp.sumy.ua» відтерміновано через перерозподіл частини коштів на видатки Сил безпеки та оборони |
| 3 | Опрацювання звернень від суб’єктів господарювання щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою виробництва продукції для забезпечення продовольчого ринку Сумщини, зменшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій безпеці Сумської області та інших регіонів України, підвищення рівня забезпечення продовольчих потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та населення в умовах воєнного стану | Опрацьовано 64 звернення від суб’єктів господарської діяльності щодо визначення їх критично важливими та підтвердження і продовження їм статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період |
| 4 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для субʼєктів господарювання агропромислового комплексу області щодо умов отримання грантів та державної фінансової підтримки на розвиток господарства | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення підвищення обізнаності субʼєктів господарювання агропромислового комплексу області з питань щодо залучення грантів та державної фінансової підтримки на розвиток господарства | Проведено інформаційно-комуніка-тивний онлайн захід щодо участі в програмах допомоги від Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) за напрямками: «Молочарство», Бджільництво», «Аквакультура»; онлайн-тренінг у рамках допомоги від Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) (27.08.2024); тренінг з представниками ФАО з питань надання матеріальної допомоги домогосподарствам та підприємцям Сумської області, що здійснюють діяльність у сфері аквакультури на базі Сумського національного аграного університету (10.09.2024). Проведено запис відеоповідомлення про грантові програми Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 2024 році (17.07.2024) та запис відеоповідомлення для ЗМІ про державну підтримку сільгоспвиробників у 2024 році (11.09.2024). Актуальна інформація щодо напрямів підтримки, порядку та термінів подачі заявок опубліковано на вебсайті Департаменту та офіційній вебсторінці Facebook. Станом на 26.09.2024 відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. №886 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 р. № 938) сільгосптоваровиробниками Сумської області подано 266 заявок на отримання коштів. Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 10.09.2024 № 493-ОД утворена обласна комісія з прийняття рішень щодо виплати бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та затверджено положення про неї. 23.09.2024 проведено засідання обласної комісії, інформація щодо результатів роботи розміщена на офіційному вебсайті СОДА |
| 5 | Надання адміністративних послуг з видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення правових засад племінної справи у тваринництві, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективно-сті та конкурентоспроможності галузі | Суб’єктам господарської діяльності видано 21 сертифікат племінних (генетичних) ресурсів |
| 6 | Проведення засідань обласного штабу щодо сприяння проведенню комплексу сільськогосподарських робіт у 2024 році | За потреби | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення продовольчої безпеки та своєчасного проведення суб’єктами господарської діяльності Сумської області комплексу сільськогосподарських робіт у 2024 році в умовах воєнного стану | Проведено три засідання обласного штабу (04.07.2024, 31.07.2024, 04.09.2024). Під головуванням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації проведено зустріч з аграріями Сумської області з питань агро-промислового комплексу (27.09.2024) |
| 7 | Проведення засідань робочої групи з вирішення проблемних питань, повʼязаних з реєстрацією податкових накладних сільськогосподарськими товаровиробниками | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Здійснення моніторингу та аналізу стану справ і причин відмов сільськогосподарським підприємствам податкових накладних на підставі інформаційних матеріалів Головного управління ДПС у Сумській області, а також звернень сільськогосподарських підприємств. Надання рекомендацій Головному управлінню ДПС у Сумській області щодо вирішення питань, повʼязаних з реєстрацією податкових накладних сільськогосподарськими товаровиробникам | Звернення від сільськогосподарських підприємств з приводу зупинення реєстрації податкових накладних протягом кварталу не надходили. На офіційному вебсайті Департаменту опубліковано інформаційні матеріали щодо актуальних питань оподаткування |
| Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток сільських територій |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведення тематичних семінарів з питань запровадження в господарську діяльність інвестицій, сучасних технологій виробництва й зберігання сільськогосподарської продукції, виробництва продукції з доданою вартістю, запровадження нових напрямів сільськогосподарської діяльності, безпечності та якості харчових продуктів | Протягом кварталу | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Проведення семінарів для територіальних громад та суб’єктів господарської діяльності з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення жителів села, створення умов економічного розвитку сільських територій, організація комунікацій і обміну досвідом між суб’єктами господарювання в аграрному секторі | Проведено інформаційно-комуніка-тивний онлайн захід щодо участі в програмах допомоги від Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) за напрямками: «Молочарство», Бджільництво», «Аквакультура» (09.07.2024); інформаційно-ознайомчий онлайн захід щодо представлення Моделі та стратегії розвитку сучасної системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS) в Україні (10.07.2024). На базі Сумського національного аграрного університету відбулася робоча зустріч керівництва Україн-ської енергетичної біржі з аграрними підприємствами, галузевими асоціаціями Сумщини (10.07.2024). Під головуванням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації проведено зустріч з аграріями Сумської області з питань агро-промислового комплексу(27.09.2024). Надано коментарі телеканалу «Суспільне Сум»: щодо початку збирання врожаю ранніх зернових, зернобобових та олійних культур (09.07.2024), щодо впливу погодніх умов на стан сільськогосподарських культур (22.07.2024). Проведено запис відеоповідомлення про грантові програми Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 2024 році (17.07.2024) та запис відеоповідомлення для ЗМІ про державну підтримку сільгоспвиробників у 2024 році (11.09.2024) |
| Забезпеченння реалізації державної політики в сфері використання лісових ресурсів |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Організація та проведення нарад з питань забезпечення військових формувань лісоматеріалами та пиломатеріалами | За потреби | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо вилучення, передачі майна військовим формуванням в умовах воєнного стану | При Департаменті міжнародного співробітництва та економічного розвитку обласної державної адміністрації проведено нараду з питань забезпечення військових формувань лісоматеріалами (25.07.2024). Опрацьовано 12 звернень військових формувань щодо вилученя лісоматеріалів. Разом з цим проводиться щотижневий моніторинг забезпечення військових формувань області у лісоматеріалах. З початку року у держаних лісогосподарських підприємствах області вилучено 17 тис. м3 |
| Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств області, вивчення сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обласний семінар-практикум День поля: «Контрольний обмолот зернових колосових культур урожаю 2024 року» | Липень | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Впровадження у виробництво перспективних сортів ранніх зернових культур та збільшення продовольчого зерна в межах 750 тис. тонн | Захід проведено 18.07.2024 на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України. Представники провідних наукових установ мали можливість продемонструвати фактичну продуктивність сільськогосподарських культур власної селекції. Під час зустрічі аграрії обговорили низку проблемних питань, що стосуються збиральної кампанії та перспектив розвитку господарюючих суб’єктів |
| 11 | Науково-практичний семінар на тему: «Нові підходи в технології вирощування картоплі» | Серпень-вересень | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Ознайомлення з іноваційними напрямами розвитку картоплярства, наукові консультації, презентація районованих сортів картоплі, купівля/продаж посадкового матеріалу | Захід не відбувся, у зв’язку з безпековою ситуацією на території області |
| 12 | Науково-практичний семінар з коноплярства «HempFest» | Серпень | Департамент агропромислового розвитку | Савченко Т.Г. | Популяризація виробів з конопель – культури, яка може задовольнити потреби людей в їжі, одязі, будівельних матеріалах, ліках тощо. Фестиваль проводиться з метою сприяння активному розвитку галузі, пропагування здорового способу життя та відтворюванню давніх народних культурних традицій | Захід проведено 09-10.08.2024 на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України. 10.08.2024 у виставці-ярмарку виробів з конопель взяли участь ряд підприємств, зокрема: ТОВ «Сумикамволь»; ТОВ «Доброїж» (Конопляні батончики»), м. Суми; ТОВ «Десналенд», ГО «Українська конопляна асоціація», будівельна компанія Hempire TM з будівництва екологічних будинків з конопель технічних тощо. У ході проведення семінару відбулося нагородження представників підприємств галузі коноплярства |

Директор Департаменту агропромислового розвитку

Сумської обласної державної адміністрації										Олександр МАСЛАК

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови Сумської обласної

державної адміністрації – начальника обласної

військової адміністрації

________________ Тарас САВЧЕНКО

«____» жовтня 2024 року