Додаток

Інформація

про хід виконання Регіонального плану заходів щодо реалізації в Сумській області

Концепції розвитку сільських територій у 2017 році

| з/п | Зміст заходу | Строк виконання, роки | Відповідальні за виконання | Індикатор оцінки результативності виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення якості життя сільського населення |  |  |  |  |
| 1. | Реалізація в області цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки | 2017-2025 | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | В Сумській області розроблена та виконується цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 та відповідні районні програми. У звітному році в області введено в експлуатацію житла загальною площею 471 м² та придбано загальною площею 83 м², 2 сім’ї отримали кредитні ресурси на будівництво житла. |
| 2. | Розвиток мережі закладів охорони здоров’я та поліпшення меди-чного обслуговування | Постійно | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | Станом на 31.12.2017 року в Сумській області функціонувало 95 самостійних закладів, а саме: 30 обласних закладів, 7 міських лікарняних закладів (м. Суми, м. Конотоп та м. Шостка), 1 поліклініка (м. Суми), 4 міські стоматологічні поліклініки, 18 центральних районних лікарень, 3 селищні та 2 сільські дільничні лікарні, 8 лікарських амбулаторій, 22 центри первинної медико-санітарної допомоги, з них діючі – 18. Протягом звітного періоду розпочали функціонувати п’ять центрів (Кириківської та Грунської ОТГ, Охтирський районний та у м.Охтирка і м.Глухів). У структурі центральних районних, міських лікарень та центрів ПМСД функціонують 3 лікарняних заклади, 166 лікарських амбулаторій та 501 ФАП/ФП. Реорганізовано в сімейні амбулаторії 3 сільські дільничні лікарні та 3 сільські лікарські амбулаторії, створено 5 міських амбулаторій, з них 3 – сімейних. Всього в області функціонує 130 сімейних амбулаторій, 15 відділень та 391 дільниця загальної практики, 344 сімейних лікаря обслуговує 62,3% населення області, в тому числі. сільського – 72,5%. Для покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів області та поліпшення медичного обслуговування з бюджетів усіх рівнів використано 56 181 тис. гривень на проведення реконструкції та капітальних ремонтів будівель, споруд, обладнання . У складі об’єднаних територіальних громад станом на 01.01.2018 року функціонувало 12 юридично самостійних закладів, зокрема 3 центри первинної медико-санітарної допомоги, 8 амбулаторій та 1 дільнична лікарня на 30 ліжок. В Сумській області кількість амбулаторій становить 166, або 1,5 на 10 тис. населення (67% від потреби, яка становить 248 амбулаторій), з них забезпеченість сільськими амбулаторіями – 3,8 на 10 тис. відповідного населення (131 амбулаторія, у тому числі 109 – загальної практики сімейної медицини) при нормативі – 3,3 на 10 тис. відповідного населення; міськими – 0,46 (35 амбулаторій, у тому числі 21 – сімейна) при нормативі 1,96 на 10 тис. населення |
| 3. | Розроблення та затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту | 2017-2020 | Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У Сумській області розроблена та виконується Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії Сумської обласної ради від 22.12.2016. До занять фізичною культурою та спортом залучено 177 426 осіб, що становить 16,2% від загальної кількості населення, або на 0,4% більше до 2016 року, в тому числі сільського населення – 40 312 осіб (11,7%, або на 1,8% більше) |
| 4. | Створення умов для занять фізичною культурою і спортом сільського населення (будівництво спортивних майданчиків із синтетичним покриттям) | 2017-2025 | Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Спортивна матеріально-технічна база Сумської області налічує: 2 стадіони, 238 спортивних залів, 503 спортивні майданчики, 141 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять та 267 футбольних полів. Постійно проводиться організаційна робота в цьому напрямку. З місцевих бюджетів забезпечено фінансування в передбачених обсягах (50% вартості) будівництва 10 футбольних полів із синтетичним покриттям, з них 4 в сільській місцевості, а саме: (с. Чернеччина Охтирського району, с. Малий Самбір Конотопського району, с. Козацьке Конотопського району та с. Береза Глухівського району). |
| 5. | Проведення перевірки стану автомобільних доріг, затвердження поетапного плану ремонтних робіт з урахуванням потреб екстреної медичної допомоги | 2017-2025 | Служба автомобільних доріг у Сумській області, управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації (щодо доріг загального користування), районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | За рахунок коштів державного бюджету виконано певний обсяг ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення з урахуванням потреб екстреної медичної допомоги, зокрема: - ямкового/аварійного ремонту ─ 138 426 кв.м на суму 32,8 млн. гривень; - відремонтовано дрібним поточним ремонтом 14 мостів; - проведено капітальний ремонт мосту через р. Вир у с. Жовтневе Білопільського району на суму 2,7 млн. гривень. За кошти обласного бюджету виконано: - поточний середній ремонт автодороги Угроди-Тур’я - Мар’їне Краснопільського району на суму 28,2 млн. гривень; - поточний середній ремонт автодороги Шостка -Чапліївка-Погорілівка-Реутинці на суму 5 млн. гривень. За рахунок коштів місцевих рад у 2017 році в області виконано робіт на суму 31,5 млн. гривень. |
| 6. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та впровадження сучасних інформаційних технологій в їх діяльність; проведення культурно-мистець-ких заходів у сільській місцевості. Щорічне проведення до 30 культурно-мистецьких заходів різного рівня та жанрового спрямування у сільській місцевості | 2017-2025 | Управління культури Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Придбано одягу сцени, сценічних костюмів, звукової та технічної апаратури, тенісних, більярдних столів на суму понад 7 млн. гривень для 150 сільських клубних закладів області. Найбільші суми коштів освоєні у Роменському, Конотопському, Біло-пільському, Глухівському районах. Щорічно у районах області проводяться жанрові огляди творчих колективів, свята з нагоди Днів села, громадсько-культурні заходи, а саме: - районне свято «Задзвеніли струни в душі моїй…», що традиційно проходить у селі Верхосулка Білопільського району і присвячується творчій діяльності Олександра Олеся; - на території Зноб-Новгородської об’єднаної територіальної громади вперше проведено еко-фестиваль «Дикий мед»; - більше 10 років проводиться у селі Михайлівка Лебединського району регіональне козацьке свято; - на батьківщині Пантелеймона Куліша, у селі Кулишівка Шосткинського району, традиційні «Кулішеві читання» щороку збирають прихильників не тільки Сумщини, а й України; - районний фестиваль «Віншуємо суницю-першу ягоду-царицю», що проходить на базі Малосамбірського сільського будинку культури Конотопського району збирає до участі не тільки митців Сумщини, а й творчі колективи Чернігівської та Полтавської областей; - Березівською ОТГ у селах Глухівського району реалізовано концертний проект «Нам жити громадою». У 12 районах та містах області проведено ІІ етап обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний!», присвячений 80-й річниці утворення Сумської області, учасниками якого стали аматори усіх клубних установ області. Понад 200 бібліотек області мають комп’ютерну техніку, придбано 36 комп’ютерів, 4 моноблоки, 12 системних блоків, 4 принтери, 4 одиниці мультимедійного обладнання, акустичну систему технічних засобів на загальну суму 584 тис. гривень. Одержали доступ до мережі Інтернет 8 бібліотек (всього 152 бібліотеки мають доступ до всесвітньої мережі). В області працює 21 Інтернет-центр, 42 пункти доступу громадян до офіційної інформації. |
| 7. | Відновлення та модернізація інженерних мереж та водоочисних споруд, забезпечення сільського населення питною водою належної якості; підтримка утворення та діяльності сільських центрів з надання житлово-комунальних послуг та підвищення рівня надання таких послуг | 2017-2025 | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У Сумській області протягом звітного періоду проведено заміну, реконструкцію та будівництво 39,16 кілометрів водопровідних мереж (Білопільський район - 0,36 кілометра, Путивльський район – 0,013 кілометра, Буринський район – 0,5 кілометра, Глухівський район – 8,8 кілометра, Конотопський район – 21,4 кілометра, Краснопільський район ─ 0,13 кілометра, Кролевецький район – 0,45 кілометра, Лебединський район – 0,16 кілометра, Сумський район – 4,6 кілометра, Тростянецький район – 1,4 кілометра, Шосткинський район – 0,2 кілометра, Ямпільський район – 1,15 кілометра). Поряд з цим проведено реконструкцію 1,73 кілометра каналізаційних мереж у Тростянецькому районі та водопровідної насосної станції у Путивльському районі. Встановлено 11 одиниць насосного обладнання на свердловинах, а саме: у Глухівському районі – 3, Путивльському – 1, Середино-Будському – 2, Тростянецькому – 2, Ямпільському – 3. Вартість виконаних робіт становить 7490,28 тис. гривень. Проведено очищення та дезінфекцію 639 колодязів, ремонт - 205 та благоустрій – 813 колодязів (Білопільський район – 31 одиниця, Великописарівський – 40 одиниць, Глухівський – 398 одиниць, Конотопський – 2 одиниці, Краснопільський – 231 одиниця, Лебединський – 398 одиниць, Недригайлівський – 18 одиниць, Охтирський – 4 одиниці, Путивльський – 55 одиниць, Середино-Будський – 302 одиниці, Сумський – 60 одиниць, Шосткинський – 40 одиниць, Ямпільський –78 одиниць). Вартість виконаних робіт становить 1 069,3 тис. гривень. Введено в дію 133,7 кілометри електропостачання |
| 8. | Розвиток соціальних послуг у сільській громаді | 2017 | Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр зайнятості, Головне управління пенсійного фонду України в Сумській області, районні державні адміністрації, органи місцевого само-врядування (за згодою) | Органами соціального захисту населення районних державних адміністрацій та міських рад Сумської області проведено 984 виїзди та надано консультативні роз’яснення майже 14 тисяч громадян, оформлено 3 137 пакетів документів на призначення різних видів соціальної допомоги, компенсації, пільг. Під час відвідування об’єднаних територіальних громад Сумської області представниками державної служби зайнятості було надано 1360 послуг, з них: 1086 послуг інформаційно-консультаційного змісту, в тому числі щодо умов та порядку реєстрації, призначення допомоги по безробіттю та необхідного переліку документів; 116 послуг стосовно пошуку роботи; 29 послуг з резервування часу у спеціалістів центру зайнятості через сервіс «Електронна черга»; 129 профорієнтаційних послуг, у тому числі із застосуванням психодіагностичних методик. Територіальними управліннями Пенсійного фонду України у Сумській області відкрито 22 віддалених робочих місця з обслуговування громадян у 20 об’єднаних територіальних громадах. Крім того, 10 віддалених робочих місць по обслуговуванню громадян територіальними управліннями Пенсійного фонду України в Сумській області створені і у 7 центрах надання адміністративних послуг та у 2 агентських пунктах. На віддалених робочих місцях спеціалістами надано 4 698 послуг. Найбільшу питому вагу складають послуги щодо: - надання консультативної допомоги (64%); - забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду України і надання допомоги в користуванні ними (8,9%); - надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій та допомоги на поховання (6,3%); - прийому заяв та документів (5%); - видачі виготовлених довідок, індивідуальних відомостей, оригіналів трудових книжок (4,7%). |
| Охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості |  |  |  |  |
| 9. | Організація роботи з видалення залишків непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, накопичених за попередні роки, з місць їх зберігання | 2017-2018 | Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, Державна екологічна інспекція у Сумській області, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Станом на 01.01.2018 на території Сумської області в 69 місцях накопичення знаходиться 560,656 тонн непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів (далі НЗП). Протягом звітного періоду проведені роботи по перезатарюванню 45,676 тонн НЗП на території Липоводолинського та Роменського районів. Державною екологічною інспекцією у Сумській області вибірково проводились обстеження місць накопичення НЗП. Перевірено 11 органів місцевого самоврядування, на підконтрольних територіях яких знаходяться місця накопичення НЗП. За результатами проведених перевірок у разі виявлення незадовільних умов зберігання НЗП надані приписи стосовно вжиття заходів щодо забезпечення безпечного тимчасового зберігання НЗП та направлені відповідні листи до державних районних адміністрацій. |
| 10. | Посилення відповідальності за відсутність затверджених схем санітарної очистки населених пунктів або їх неналежне функціонування та за наявність стихійних сміттєзвалищ | 2017-2018 | Державна екологічна інспекція у Сумській області, Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області, Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | За інформацією районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад, відповідно до річного звіту «Про благоустрій населених пунктів» станом на 01.01.2018 затверджено 334 схеми санітарної очистки населених пунктів. Державна екологічна інспекція у Сумській області здійснила 38 планових та 19 позапланових (з них 11 – за зверненням громадян) перевірок контролю виконання повноважень органами місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища. За результатами проведених перевірок виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища органами місцевого самоврядування встановлено, що з 35 перевірених сільських та селищних рад схема санітарного очищення наявна лише у 20. Проте наявні схеми санітарного очищення не відповідають вимогам ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення» в повній мірі та в переважній більшості потребують доопрацювання. В інших перевірених органах місцевого самоврядування схема санітарного очищення відсутня взагалі. У ході проведених перевірок встановлено й інші порушення, а саме: неналежним чином проводиться робота щодо організації централізованого збирання та вивезення відходів, відсутнє роздільне збирання відходів, не проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності роздільного збирання відходів, що призводить до постійної появи стихійних сміттєзвалищ на території сільських населених пунктів. З метою усунення виявлених порушень у сфері поводження з відходами за результатами проведених заходів Державною екологічною інспекцією у Сумській області видано приписи та проведено 8 поза планових перевірок контролю виконання припису, за результатами яких до адміністративної відповідальності притягнуто 4 особи на загальну суму 2 380 гривень. Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області в межах контролю за факторами безпеки середовища життєдіяльності відповідно до визначених повноважень забезпечувалися заходи щодо: - врахування державних інтересів у сфері поводження з відходами під час розгляду містобудівної документації. (розглянуто 81 проект генеральних планів населених пунктів, у тому числі - 23 сільської місцевості, змін до них та детальних планів територій, 9 з яких було відхилено. Після доопрацювання 6 проектних матеріалів направлено на повторних розгляд); - погодження реєстрових карт об’єктів утворення відходів (розглянуто 112 реєстрових карт); - проведення за заявами суб’єктів господарювання санітарно-епідеміологічних обстежень місць тимчасового зберігання відходів (проведено 16 обстежень); - контроль за виконанням делегованих повноважень у сфері поводження з відходами в ході комп-лексних перевірок міських рад та районних державних адміністрацій (здійснені комплексні перевірки роботи 4 міських рад та 3 районних державних адміністрацій). |
| 11. | Створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду | 2017-2021 | Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 «Про зміни в мережі природно-заповідного фонду» оголошено 6 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на загальну площу 113,86 га. |
| 12. | Забезпечення можливості участі територіальних громад села, селища і суб’єктів господарювання до управління територіями і об’єктами природно-заповідного фонду | 2018-2025 | Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | На проведення 11 спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території м. Суми з місцевого бюджету фактично витрачено 782,4 тис. гривень. На звернення Куянівської сільської ради (Сумський район) за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виготовлено та встановлено інформаційні стенди, інформаційні щити, інформаційно-охоронні та межові знаки на території комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Парк» на суму 17,49 тис. гривень. |
| 13. | Спрощення умов раціонального використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах | 2018-2025 | Відділ туризму Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Регіональним планом заходів щодо реалізації в Сумській області Концепції розвитку сільських територій, затвердженим розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 19.12.2017 № 765-ОД, виконання зазначеного заходу передбачено, починаючи з 2018 року |
| 14. | Створення та функціонування «музеїв під відкритим небом», «музеїв природи», «музейних кімнат», «еколого-освітніх стежок» на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | 2018-2025 | Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, відділ туризму Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою) | У Національному природному парку «Деснянсько-Старогутський» Середино-Будського району функціонує 8 еколого-освітніх стежок, у Гетьманському національному природному парку (територія Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів) – 3 стежки |
| 15. | Розроблення та впровадження заходів із збереження окремих видів флори і фауни, середовищ їх існування на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду | 2017-2025 | Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Для підгодівлі конотопської популяції зубрів закуплено 20 тонн ячменя на суму 84 тис. гривень та 27,6 тонн кукурудзи на суму 116 тис. гривень. На території Гетьманського національного при-родного парку (Великописарівський, Охтирський та Тростянецький райони) розселено 25 тис. штук малька стерляді, на що фактично витрачено 151,9 тис. гривень. |
| 16. | Організація розроблення та виконання програми поводження з відходами, а також забезпечення виконання загальнодержавних програм. | 2017-2018 | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У Сумській області діє Комплексна програма поводження з відходами на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016. На виконання заходів вищезазначеної Програми у звітному році придбано за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів підприємств для збору ТПВ 373 контейнери на суму 1 172,44 тис. гривень, а також 5 одиниць спецтехніки для збору і транспортування побутових і промислових відходів на загальну суму 9 800 тис. гривень |
| 17. | Виявлення та запобігання утворенню безхазяйних відходів | 2017-2018 | Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, Державна екологічна інспекція в Сумській області, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | На території Сумської області виявлено та ліквідовано 757 одиниць сміттєзвалищ на площі 3,1 гектара |
| 18. | Проектування та будівництво 3 каналізаційних очисних споруд, у тому числі локальних, та інших об’єктів системи водовідведення в сільській місцевості з застосуванням новітніх технологій та обладнання | 2017-2018 | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Протягом звітного періоду проводилися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання у сільських населених пунктах Сумської області. Зокрема, розроблено відповідну проектно-кошторисну документацію по Ямпільському району, вартість робіт ─ 103 тис. гривень (кошти місцевого бюджету), розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво очисних споруд по Великописарівському району |
| Диверсифікація та розвиток сільської економіки |  |  |  |  |
| 19. | Надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах, для розвитку підприємницької діяльності за пріоритетними для Сумської області напрямками відповідно до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах | 2017-2020 | Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради, Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У 2018 році на часткову компенсацію сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах у 2017 році, з місцевих бюджетів виділено 6,4 млн. грн., з них з обласного бюджету - 3 млн. грн., з районних бюджетів - 3,1 млн. грн. та бюджетів об’єднаних територіальних громад - 0,3 млн. гривень. |
| 20. | Підготовка пропозицій до проекту змін до Закону України «Про туризм» щодо розвитку туристичної та рекреаційної діяльності у сільській місцевості | 2017-2025 | Відділ промоції та туризму Сумської обласної держав-ної адміністрації, Департа-мент агропромислового розвитку Сумської облас-ної державної адміністра-ції, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації проведено три тематичні наради у форматі круглого столу на тему: «Проблеми та перспективи розвитку туризму в Сумській області», на яких обговорювались питання розвитку сільського туризму, як одного із пріоритетних напрямків та пропозиції до проекту змін до Закону України «Про туризм» щодо розвитку туристичної та рекреаційної діяльності у сільській місцевості |
| 21. | Формування реєстру рекомендованих місць для подальшого встановлення туристсько-навігаційних знаків до об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури, виїзних пам’яток тощо | 2017-2018 | Відділ промоції та туризму Сумської обласної держав-ної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | Відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації у грудні 2017 року проведено Раду з питань розвитку туристичної діяльності в області, обговорено організацію та підготовку до встановлення туристичних знаків на автомобільних шляхах Сумської області. Підготовлено реєстр пріоритетних туристичних об’єктів, які потребують встановлення туристичних знаків. |
| 22. | Формування пропозицій з корегування та розміщення курортних та рекреаційних зон, агрокластерів, об’єктів туристичної галузі до схеми планування території Сумської області | 2017-2018 | Відділ промоції та туризму Сумської обласної держав-ної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самовря-дування (за згодою) | Відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації проведено форум «Туристичний кластер Сумщини - перспективи створення та онлайн просування». У рамках форуму проведено панельні дискусії на тему: «Розвиток бізнесу у сфері туризму шляхом об’єднання», «Роль територіальних громад у розвитку туризму регіону», «Активний туризм Сумщини», за результатами яких, з метою формування пропозицій, розпочато роботу з корегування та розміщення курортних та рекреаційних зон, агрокластерів, об’єктів туристичної галузі до схеми планування території Сумської області |
| 23. | Систематизація та актуалізація стану та кількості туристичних об’єктів області для формування туристичних маршрутів | 2017-2025 | Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації проводилася робота по інвентаризації та формуванню єдиної достовірної бази даних туристичних ресурсів Сумської області. За результатами проведеної роботи інформацію оприлюднено на інформаційно-туристичному інтернет-ресурсі Сумської області. |
| 24. | Удосконалення механізму стимулювання виробництва та споживання альтернативних видів палива і джерел енергії | 2017 | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У рамках виконання заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження на 35 об’єктах області встановлено 48 твердопаливних котлів (Білопільський район - 2, Тростянецький – 2, Недригайлівський – 1, Шосткинський – 1, Липоводолинський – 4, Кролевецький – 3, Сумський – 10, Великописарівський – 4, Лебединський – 8, Глухівський – 1, Охтирський – 3). Вартість виконаних робіт становить 9,827 млн. гривень. На одному об’єкті встановлено сучасний газовий котел (с. Річки Білопільського району), вартість виконаних робіт становить 100 тис. гривень. Крім того, виконано комплексну термомодернізацію з заміною вікон та дверей 42 об’єктів (Білопільський район – 6, Конотопський – 5, Краснопільський – 3, Тростянецький – 2, Ямпільський – 1, Великописарівський – 2, Недригайлівський – 2, Шосткинський – 1, Кролевецький – 9, Сумський – 1, Середино-Будський – 2, Лебединський – 6, Липоводолинський – 2). Вартість виконаних робіт становить 50,029 млн. гривень |
| 25. | Розроблення програми щодо поетапного заміщення традиційних енергоносіїв альтернативними джерелами енергії, використання твердого біопалива, зокрема для задоволення потреб підприємств комунального господарства та сільського населення | 2017-2018 | Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Заходи щодо заміщення традиційних енергоносіїв альтернативними джерелами енергії, використання твердого біопалива передбачені Регіональною програмою модернізації систем теплопостачання Сумської області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016 |
| 26. | Сприяння розвитку сільських територій, у тому числі таких видів діяльності як туризм, сфера обслуговування, народні промисли у сільській місцевості | 2017-2018 | Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації, управління культури Сумської обласної державної адміністрації, Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Торговельна мережа в сільській місцевості Сумської області станом на 01.01.2018 нараховує 1647 магазинів, 99 кіосків та 156 загальнодоступних закладів ресторанного господарства на 6160 посадкових місць. Районними державними адміністраціями розроблені перспективні плани розвитку мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства. У сільських поселеннях відкрито та відновлено роботу 17 підприємств роздрібної торгівлі (річний план – 15) та 8 закладів ресторанного господарства на 232 місця (річний план – 3). Крім того, торговельне обслуговування здійснюється через стаціонарну торговельну мережу та виїзне обслуговування сільського населення. Із 1463 населених пунктів області стаціонарна торговельна мережа діє в 642 (43,9%), в інших населених пунктах організовано виїзне торговельне обслуговування сільського населення товарами першої необхідності. Рішеннями сільських та селищних рад в сільських населених пунктах затверджені місця для виїзної торгівлі. У сфері побутового обслуговування сільського населення станом на 01.01.2018 здійснювали діяльність 130 закладів. Переважна більшість закладів побуту (90%) підпорядковані приватним підприємцям – фізичним особам. Відповідно до розроблених перспективних планів розвитку мережі закладів побутового обслуговування населення в сільській місцевості відкрито 1 заклад побуту в селі Курган Лебединського району. Для покращення ситуації у сфері побутового обслуговування сільських жителів в області вживаються заходи щодо розширення практики виїзного обслуговування сільського населення по наданню соціально необхідних побутових послуг. З цією метою в містах та районах Сумської області визначено 15 базових підприємств та 46 приватних підприємців, якими надано послуг на загальну суму 1 169,4 тис. гривень. Це дозволило задовольнити потреби сільського населення в послугах по ремонту взуття, пошиттю та ремонту одягу, ремонту телерадіоапаратури, перукарських та ритуальних послугах. У рамках проведення обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний!», присвяченого 80-й річниці утворення Сумської області започатковано проведення обласного огляду-конкурсу на кращу презентацію місцевого елементу нематеріальної культурної спадщини, який притаманний певному регіону Сумщини. На огляд були представлені слідуючі заходи: - майстер-клас з виготовлення прикрас до короваю, що проводився майстринею із села Полошки у Глухівського району; - майстрами Буринського району представлено техніку соломоплетіння, При проведенні Міжнародного літературно-мистецького фестивалю проведено майстер-класи та творчі лабораторії ткача з ручного перебірного ткацтва за участі майстрів з України та зарубіжних держав. У Тростянецькому районі відроджуються традиції боромлянського лозоплетіння |
| 27. | Сприяння виходу малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників на організований товарний ринок | 2017-2025 | Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Створення сприятливих умов для виходу малих та середніх виробників області на світові ринки є одним із пріоритетних напрямків розвитку агропромислового комплексу Сумської області. При цьому розвиток виробництва у фермерських господарствах та експорт їх продукції до інших країн залежать від здатності самих виробників об’єднуватись у кооперативи та створювати регіональні кластери. У Сумській області функціонує: товарних бірж – 13; сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 14; ринків з продажу споживчих товарів − 53, із них: продовольчих – 3, змішаних – 39, у тому числі і ринки, які реалізують сільськогосподарську продукцію. Здійснює виробничу діяльність 649 фермерських господарств, кількість яких, порівняно з 2016 роком, зросла на 1,7% |
| 28. | Формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 2017 | Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Загальний обсяг залучених коштів з державного фонду регіонального розвитку у звітному році становив 120 млн. гривень, які були спрямовані на реалізацію 63 соціально важливих інвестиційних проектів регіонального розвитку. Зокрема, завдяки залученню коштів державного фонду регіонального розвитку в містах Ромни та Шостка, смт Краснопілля, Миколаївка Білопіль-ського району та Хотінь Сумського району розпочато реалізацію проекту з формування нового освітнього простору «Нова українська школа». На вказані цілі з державного фонду регіонального розвитку спрямовано 28 млн. гривень. Загалом протягом звітного періоду на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку використано 94,2 млн. гривень, повністю завершено роботи на 44 проектах. |
| Удосконалення системи управління сільськими територіями, інформаційно-консультаційне забезпечення |  |  |  |  |
| 29. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультаційної роботи, навчання серед безробітних жителів сільської місцевості щодо започаткування власної справи (підприємницької діяльності) | Постійно | Сумський обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Серед безробітних жителів сільської місцевості фахівцями Сумського обласного центру зайнятості проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо започаткування власної справи. Проведено 73 спеціалізованих семінари для 1059 безробітних жителів села, а саме: «Ефективне ведення сільського господарства», «Як розпочати власний бізнес», «Від бізнес-ідеї до власної справи» та семінари з питань організації зеленого туризму. На вказаних заходах надавалась консультативна допомога з питань організації власної справи, прогресивних методів ведення сільського господарства, організації садиб зеленого туризму тощо. За направленням Сумської обласної служби зайнятості 24 зареєстрованих безробітних проходили професійне навчання на курсах цільового призначення за напрямом «Основи малого підприємництва». Навчання здійснювалося у ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості». |
| 30. | Сприяння розвитку інновацій шляхом розширення системи дорадництва у сільському господарстві; надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання | 2017-2025 | Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України, Сумський національний аграрний університет, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | З метою вивчення досвіду роботи сільськогосподарських дорадчих служб представники Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, об’єднаних територіальних громад, Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України та Сумського національного аграрного університету у листопаді 2017 року відвідали Львівську та Полтавську області. Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації розроблені пропозиції щодо внесення змін до Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року в частині виділення коштів з обласного бюджету для фінансової підтримки сільськогосподарської дорадчої служби |
| 31. | Підготовка фахівців для розроблення проектів залучення міжнародної технічної допомоги для формування локальних проектів розвитку сільських територій | 2017-2021 | Державний заклад післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», Сумський відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», Сумський національний аграрний університет | У державному закладі післядипломної освіти «Сумський державний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» проведено: - тренінг «Грантове фінансування для розвитку місцевих громад» для представників міських рад та об’єднаних територіальних громад, які займаються написанням грантових проектів (10.10.-13.10.2017); - тренінг «Формування заявок на фінансування проектів територіальних громад Державним фондом регіонального розвитку» для посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за написання грантових проектів в місцевих радах, об’єднаних територіальних громадах (13.11.2017); - тренінг «Формування заявок на фінансування проектів територіальних громад Державним фондом регіонального розвитку» для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад, які займаються написанням грантових проектів (20.11.2017). Сумським "Центром розвитку місцевого самоврядування" (далі – ЦРМС) проводилася робота по: - підготовці експертів, спеціалістів для виконавчих органів в новостворених ОТГ як на базі офісу ЦРМС у Сумах, так і через участь цих спеціалістів в загальноукраїнских конференціях. У об’єднаних територіальних громадах є спеціалісти, які оволоділи навичками проектного менеджменту. |
| 32. | Запровадження навчальних програм, проведення тренінгів і семінарів для сільських голів та фермерських господарств з питань розвитку несільськогосподарських видів бізнесу | 2017-2021 | Сумський національний аграрний університет, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | У Сумській області проводилася організаційна робота щодо запровадження навчальних програм проведення тренінгів і семінарів для сільських голів та фермерських господарств з питань розвитку несільськогосподарських видів бізнесу. Зокрема, в Сумському національному аграрному університеті 16.09.2017 проведено Міжнародний аграрний форум «Територія євроінтеграції», який об’єднав виробників сільськогосподарської продукції, несільськогосподарських видів бізнесу, переробні підприємства, постачальників техніки, сільськогосподарських машин та інших ресурсів, ставши майданчиком для ділових контактів та пошуку партнерів для аграрного бізнесу. |

Директор Департаменту агропромислового розвитку

Сумської обласної державної адміністрації										О.М.Маслак