Голові

Сумської обласної

державної адміністрації

М.КЛОЧКУ

Про хід виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 19.12.2017 № 765-ОД «Про затвердження Регіонального плану заходів щодо реалізації в Сумській області Концепції розвитку сільських територій»

На виконання вищезазначеного розпорядження інформуємо.

Пункт 1. Виконується. У Сумській області виконувалася цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (далі – Програма), затверджена рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017, та відповідні районні програми.

У 2018 році в області введено в експлуатацію 10 житлових будинків загальною площею 525 м², кредитні ресурси на будівництво житла отримали 
23 сім’ї, з них – 8 молодих сімей віком до 35 років.

Пункт 2. Виконується. Станом на 01.01.2019 в області функціонувало 132 сільські лікарські амбулаторії та 63 міські та селищні.

На балансі у об’єднаних територіальних громад області знаходяться 
29 юридично самостійних закладів з розгалуженою мережею підрозділів (лікарських амбулаторій та ФАП/ФП): 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 2 центральні районні лікарні, 1 дільнична лікарня та 15 лікарських амбулаторій.

Всього в сільській місцевості області функціонує 26 центрів первинної медико-санітарної допомоги, з яких 6 – у 2018 році.

Також створено 26 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Пункт 3. Виконується. У Сумській області розроблена та виконується Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 
2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії Сумської обласної ради від 22.12.2016. Протягом 2018 року до занять фізичною культурою та спортом залучено 186 676 осіб, що становить 17,2% від загальної кількості населення (2017 рік – 15,9%), в тому числі сільського населення – 50 993 особи (4,7%, або на 1,1% більше до рівня 2017 року).

Пункт 4. Виконується. Спортивна матеріально-технічна база сільських територій Сумської області налічує: 8 стадіонів, 279 спортивних залів, 
171 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 1006 спортивних майданчиків, з них 269 футбольних полів. Постійно проводиться організаційна робота в цьому напрямку.

За звітний період побудовано 9 спортивних майданчиків із синтетичним покриттям, а саме: в Комишанській та Чупахівській ОТГ Охтирського району, Березівській ОТГ Глухівського району, Тростянецькій ОТГ, Бочечківській ОТГ Конотопського району, Кролевецькій ОТГ, Стеанівській ОТГ Сумського району, Білопільському та Конотопському районах, та один спортивний майданчик з тренажерним обладнанням у Хотінській ОТГ Сумського району. Реконструйовано 8 спортивних майданчиків у Лебединському районі та відкрито один спортивний зал у Краснопільській ОТГ.

Протягом 2018 року проведено:

- обласні літні сільські спортивні ігри серед збірних команд працівників агропромислового комплексу районів;

- обласні змагання на «Краще спортивне село Сумщини 2018 року» серед  команд сільських, селищних рад;

- «Краща спортивна громада Сумщини 2018 року» серед збірних команд територіальних громад;

- всеукраїнські спортивні змагання Громадської організації ВФСТ «Колос» серед  команд об’єднаних територіальних громад.

Пункт 5. Виконується. У 2018 році на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сумської області було передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 
457,5 млн гривень, з якої використано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення − 
131 млн гривень, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області – 81,5 млн гривень, на дрібний поточний ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг – 225 млн гривень.

У цілому роботи з поточного середнього ремонту виконано у 15 районах області на 34 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення протяжністю 22,02 кілометра. За рахунок коштів експлуатаційного утримання ліквідовано ямковості на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення загальним обсягом 254,9 тис. м2.

Крім цього, на умовах співфінансування залучено кошти місцевих бюджетів та виробників області, які користуються автомобільними дорогами, в сумі понад 34 млн гривень.

Службою автомобільних доріг у Сумській області відновлено 
64,4 кілометра автомобільних доріг загального користування державного значення (у 2017 році – 28,6 кілометра), а також відновлено 21,7 кілометра дорожнього покриття з капітальним ремонтом 2 мостових переходів.

Пункт 6. Виконується. З метою розширення видів надання культурних послуг населенню, покращення умов роботи клубних установ, культурно-мистецької діяльності творчих колективів у 2018 році за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів для закладів культури області придбано одягу сцени, сценічних костюмів, меблів, звукової та технічної апаратури, комп’ютерної техніки на суму понад 9 млн гривень, у тому числі для закладів культури у сільській місцевості – 3,5 млн гривень. Найбільші суми коштів освоєно у Конотопському, Лебединському, Роменському та Шосткинському районах.

Щороку в сільській місцевості проводиться ряд мистецьких фестивалів різного рівня. У 2018 році проведено: Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники»; Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля – 2018» та конкурс на краще виконання творів про українське село. Всеукраїнський фестиваль «Козацький родослав» традиційно відбувся у селі Шаповалівка Конотопського району.

Пункт 7. Виконується. В області протягом 2018 року виконано заміну, реконструкцію та будівництво 61 кілометру водопровідних мереж та 
2,8 кілометра каналізаційних мереж (Тростянецька ОТГ – 1,8 кілометра, Дружбівська ОТГ – 1 кілометр).

Проведено будівництво та реконструкцію 15 артезіанських свердловин, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 9 водонапірних веж, ремонт та реконструкцію 2 очисних споруд (Буринський район – 1, Ямпільський район – 1) та 6 каналізаційних насосних станцій (Середино-Будський район – 2, Лебединський, Шосткинський райони та Недригайлівська ОТГ – відповідно по 1 одиниці), виконано реконструкцію 6 водопровідних насосних станцій (Сумський район – 5, Путивльський район – 1).

Встановлено 56 одиниць насосного обладнання на свердловинах та 
4 одиниці ⌐ на каналізаційних насосних станціях, проведено: очищення та дезінфекцію 1587 шахтних колодязів, ремонт − 452 та благоустрій – 
1275 шахтних колодязів. Вартість виконаних робіт становить 
79 805,4 тис. гривень.

Згідно з інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, питома вага сільських населених пунктів, охоплених централізованим водопостачанням, становить лише 23%, з них повністю – до 40%. У інших населених пунктах до локальних мереж підключені заклади освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери.

Протягом 2018 року проведено 72 обстеження населених пунктів та об’єктів з питань їх забезпечення питною водою гарантованої якості. Досліджено 184 проби питної води сільських водогонів, з яких 4,2%  не відповідали нормативам за мікробіологічними (загальні колі-форми та вміст кишкової палички), а 24% – за фізико-хімічними показниками, обумовлені рівнем загального заліза, каламутності та жорсткості. Враховуючи результати досліджень якості питної води джерел господарсько-питного водопостачання, актуальними залишаються питання організації централізованого водо-забезпечення населення питною водою з глибоких водоносних горизонтів, захищених від забруднень поверхневими стоками, а також встановлення станцій очищення питної води, в тому числі знезалізнення

Пункт 9. Виконується. У 2018 році в ряді районів області проведені роботи по перезатарюванню 77,235 тонн непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів (далі НЗП), зокрема:

- у Охтирському районі (на території Довжицької сільської ради та Іванівської дослідно-селекційної станції)  − 13,043 тонн;

- у Роменському районі (Андріївська, Артюхівська, Смілівська, Андріяшівська, Пустовійтівська, Волошнівська, Хоминцівська, Зарудянська сільські ради)  − 54,831 тонн;

- у Лебединському районі (Будильська сільська рада)  − 9,361 тонн.

Пункт 10. Виконується. Державою екологічною інспекцією у Сумській області упродовж 2018 року здійснено 40 планових перевірок за виконанням повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища органами місцевого самоврядування та 76 позапланових перевірок, з яких 
54 − контролю виконання приписів, 21 − за зверненням фізичних осіб, 
1 – суб’єкта господарювання. Проведено перевірки Шосткинської районної державної адміністрації , Шосткинської міської ради, Сумської міської ради, Басівської сільської ради Сумського району, Ковтунівської сільської ради Шосткинського району, на території яких розміщуються непридатні та заборонені до використання пестициди та агрохімікати. За невиконання припису до адміністративної відповідальності було притягнуто 3 особи на суму 1 088 гривень.

В області залишається актуальною проблема утворення стихійних сміттєзвалищ, які можна умовно віднести до тимчасових, оскільки в період проведення весняної толоки та організованих заходів з благоустрою населених пунктів такі сміттєзвалища зазвичай ліквідуються. Зокрема, протягом 2018 року в районах області в рамках проведення таких заходів ліквідовано 811 стихійних сміттєзвалищ.

Пункт 11. Виконується. Згідно з інформацією Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської облас-ної державної адміністрації, за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розроблено 17 проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а саме:

- гідрологічні заказники «Кияницький» (Сумський район), «Грузне» (Краснопільський район), «Озеро Вігор» (Середино-Будський район), «Панський став» (Сумський район), Смирновський»та «Максимівський» (Білопільський район);

- ботанічні пам’ятки природи «Духовничанські дуби» (Охтирський район), «Андріяшівський дуб» (Роменський район) та «Дуб Сєвєра» (м. Суми);

- ландшафтні заказники «Краснопільський», «Видівський» та «Довжик» (Краснопільський район), «Перекопівський» (Роменський район), «Межирицький» (Лебединський район), «Княжицький», «Микитівський» та «Говорунівський» (Ямпільський район)

Рішенням Сумської обласної ради від 06.07.2018 «Про зміни в мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області» оголошено 3 об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення на  загальній площі 145,6 гектара, а саме: ботанічний заказник «Колядинецький» (Липоводолинський район); ботанічний заказник «Холодниківський» (Роменський район); ландшафтний заказник «Городище» (Лебединський район). Також розширено територію ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля с. Кропивинці» з 0,02 гектара до 0,016 гектара.

Рішенням Сумської обласної ради від 14.12.2018 «Про зміни в мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області» оголошено об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення 4 об’єкти загальною площею 73,9 гектара, а саме: ботанічний заказник «Чехів яр» (Великописарівський район); ботанічна пам’ятка природи «Духовничанські дуби» (Охтирський район); ландшафтний заказник «Великописарівські кургани» (Великописарівський район); ландшафтний заказник «Губарівщина» (Роменський район)

Пункт 12. Виконується. Сумською міською радою на проведення                                  13 спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території м. Суми, в 2018 році з місцевого бюджету фактично витрачено 975,96 тис. гривень.

На території 9 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення виготовлено та встановлено 52 інформаційних стенди та щити, інформаційно-охоронні та межові знаки.

Пункт 13. Виконується. Спільно з державним закладом післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», відповідальними за напрямком розвитку туризму в рай-держадміністраціях, міських радах, об’єднаних територіальних громадах проведено тематичний короткостроковий семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Сумській області» з відвідуванням садиби сільського зеленого туризму «Грунівська Січ» (Краснопільський район).

Спільно з Сумським Центром розвитку місцевого самоврядування, за сприяння відділу промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації 24,09-25.09.2018 відбувся дводенний семінар «Розвиток туристичної спроможності та інфраструктури в ОТГ». Захід проходив за участі експерта з туризму, підприємця, координатора розвитку мережі Зелених Шляхів Української асоціації активного та екологічного туризму Сергія Підмогильного.

Станом на 01.01.2019 на території області функціонували 23 садиби сільського зеленого туризму. Спільно з Державним навчальним закладом «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» опрацьовується проект щодо навчання з темою «Розвиток сільського зеленого туризму на Сумщині» та спільної популяризації зеленого туризму.

Пункт 14. Виконується. У Національному природному парку «Деснянсько-Старогутський» Середино-Будського району функціонує 
8 еколого-освітніх стежок, у Гетьманському національному природному парку (територія Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів) – 
3 стежки.

Як наслідок співпраці із національною мережею зелених шляхів «Greenways», на першому етапі визначено перспективну територію для включення до цієї мережі – Сумсько-Могрицьку туристичну зону. Командою фахівців розроблено концепцію розвитку зеленого туризму Сумської області, яка базується на створенні мереж зелених шляхів. Green Ways – це програма, яка давно працює в Європі, як мережа безмоторних маршрутів, що пов’язують різні туристичні атракції.

Зазначена Концепція дозволить забезпечити розвиток зеленого туризму шляхом виділення найбільш перспективних для цього зон (дестинацій), представлення їх туристичних характеристик, потенціалу, комунікацій і логістики, огляду основних туристичних ринків та цільових груп споживачів туристичного продукту.

Пункт 15. Виконується. У 2018 році для підгодівлі Конотопської популяції зубрів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано зерна на суму 273,6 тис. гривень. Здійснено перший етап зариблення мальком стерляді р. Сейм (15 тис. штук) у межах Регіонального ландшафтного парку «Сеймський» та третій етап зариблення 
р. Ворскла (15 тис. штук) у межах Гетьманського національного природного парку, на що фактично витрачено 194,025 тис. гривень з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Пункт 16. Виконується. У Сумській області діє Комплексна програма поводження з відходами на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016.

На виконання заходів вищезаначеної Програми в 2018 році придбано за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів підприємств для збору побутових і промислових відходів 76 контейнерів на суму 370,4 тис. гривень, а також 1 одиницю спецтехніки на загальну суму 1897,8 тис. гривень.

Пункт 17. Виконується. За результатами проведених планових та позапланових перевірок органів місцевого самоврядування у 2018 році на території Сумської області було виявлено 144 несанкціонованих сміттєзвалищ орієнтовною площею 43 199 м2. Згідно з інформацією про виконання виданих приписів ліквідовано 54 сміттєзвалища площею 14 358 м2.

Пункт 18. Виконується. Протягом звітного періоду проводилися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання у сільських населених пунктах Сумської області.

Зокрема, проводилися роботи щодо оновлення відповідної проектно-кошторисної документацію по с. Біловоди Роменського району, вартість робіт
 − 5,7 млн гривень (у цінах 2016 року).

Пункт 19. Виконується. Рішенням Сумської обласної ради від 15.09.2017 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Сумській області на 2017 – 2019 роки» в області з 2017 року упроваджено механізм надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах.

У 2018 році фінансову підтримку з обласного бюджету отримали 
15 представників регіонального бізнесу за 20 проектами на загальну суму 
370,0 тис. гривень, з районних бюджетів відповідно − 18 СПД за 20 проектами на суму 385,4 тис. гривень, бюджетів об’єднаних територіальних громад області − 3 СПД за 3 проектами на суму 53,3 тис. гривень.

У період з серпня по жовтень 2018 року в усіх районах області представники Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації разом з працівниками державних банків провели зустрічі з підприємцями з метою презентації механізму надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах, та програмних продуктів, що були розроблені банківськими установами для кредитування малого та середнього бізнесу.

Пункт 20. Виконується. Згідно з результатами проведених громадських обговорень, нарад, робочих зустрічей щодо розвитку туристичної та рекреаційної діяльності у сільській місцевості області відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації готуються пропозиції з метою подальшого подання їх Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо законодавчого врегулювання діяльності в сфері сільського туризму.

Пункт 21. Виконується. Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації підготував реєстр пріоритетних туристичних об’єктів, які потребують встановлення туристичних знаків та надав відповідний перелік Управлінню інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації щодо подальшого опрацювання питання встановлення інформаційно-вказівних знаків (лист від 11.07.2018 № 02-04/364).

Пункт 22. Виконується. Відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації проводиться постійна інформаційно-роз’яснювальна робота щодо сприяння кластерним ініціативам та створенню туристичних кластерів шляхом надання інформаційної та консультаційної допомоги в ході проведення семінарів, круглих столів, форумів з питань розвитку туризму.

Одним із прикладів діяльності туристичних кластерів на Сумщині є громадська організація «Туристичний кластер «Посулля» у Недригайлівському районі, яким надається промоційна та інформаційна підтримка у проведенні подієвих заходів, зокрема, «Свято Дмитрів» та «Недригайлівські вечорниці».

Пункт 23. Виконується. Відділом сформовано єдину актуальну базу даних туристичних ресурсів Сумської області. Створено та наповнюється тематичний WEB-ресурс сумщинатуристична.укр, в рамках «Цифрове перетворення Сумщини» − discover.sm.ua, в соціальній мережі - fb.com/tourism.SumyRegion та канал YouTube для поширення промоційних відеороликів про туристично-привабливі об’єкти та події у регіоні.

Пункт 25. Виконується. Заходи щодо заміщення традиційних енергоносіїв альтернативними джерелами енергії, використання твердого біопалива передбачені Регіональною програмою модернізації систем теплопостачання Сумської області на 2016 – 2020 роки.

Пункт 26. Виконується. Станом на 01.01.2019 торговельна мережа в сільській місцевості області нараховує 1605 магазинів, 99 кіосків та 
156 загально-доступних закладів ресторанного господарства на 
6160 посадкових місць.

Протягом 2018 року в сільській місцевості області відкрито та відновлено роботу 30 підприємств роздрібної торгівлі (річний план – 16) та 
7 закладів ресторанного господарства на 231 місце (річний план – 2).

Торговельне обслуговування сільського населення здійснюється через стаціонарну торговельну мережу та виїзне обслуговування.

Із 1463 населених пунктів області стаціонарна торговельна мережа діє в 642 (43,9%), в інших населених пунктах організовано виїзне торговельне обслуговування сільського населення товарами першої необхідності. Рішеннями сільських та селищних рад у сільських населених пунктах затверджені місця для виїзної торгівлі.

У сфері побутового обслуговування сільського населення станом на 01.01.2019 здійснює діяльність 128 закладів.

Відповідно до розроблених перспективних планів розвитку мережі закладів побутового обслуговування населення в сільській місцевості протягом 2018 року відкрито 2 заклади побуту (швейну майстерню в с. Чернецьке Лебединського району та перукарню в с. Верхня Сироватка Сумського району).

У сфері побутового обслуговування сільських жителів в області вживаються заходи щодо розширення практики виїзного обслуговування сільського населення з надання соціально необхідних побутових послуг. З цією метою в містах та районах області визначено 15 базових підприємств та 
46 приватних підприємців, якими за 2018 рік надано послуг на загальну суму 
819,3 тис. гривень. Це дозволило задовольнити потреби сільського населення в послугах по ремонту взуття, пошиттю та ремонту одягу, ремонту телерадіоапаратури, перукарських та ритуальних послугах.

У рамках Всеукраїнського експо-проекту «Мистецькі жнива-2018», присвяченого 27-й річниці незалежності України, 15 серпня 
2018 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ) відбулась презентація кращих зразків народного мистецтва та здобутків творчих колективів Сумської області. У рамках заходу була розгорнута культурно-мистецька виставка «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний!», у ході проведення якої було представлено понад 400 творів декоративного мистецтва провідних майстрів та аматорів Сум-щини.

Представники Сумської області взяли участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі «Жива традиція». Конкурсна робота «Боромлянське лозоплетіння» стала лауреатом третьої премії.

Ямпільським краєзнавчим музеєм спільно з Сумським обласним науково-методичним центром культури і мистецтв проведено етно-експозицію до 
с. Шатрище Ямпільського району щодо вивчення місцевого гончарного промислу та створено відеопосібник «Гончарство Ямпільщини».

Пункт 27. Виконується. Одним із пріоритетних напрямків розвитку агропромислового комплексу Сумської області є створення сприятливих умов для виходу малих та середніх виробників області на світові ринки. При цьому розвиток виробництва у фермерських господарствах та експорт їх продукції до інших країн залежать від здатності самих виробників об’єднуватись у кооперативи та створювати регіональні кластери.

У Сумській області функціонує:

товарних бірж – 13;

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 18, із них молочарських − 6;

ринків з продажу споживчих товарів − 53, із них: продовольчих – 3, змішаних – 39, у тому числі і ринки, які реалізують сільськогосподарську продукцію.

Здійснює виробничу діяльність 652 фермерських господарства, кількість яких, порівняно з 2017 роком, зросла на 0,5%.

Пункт 29. Виконується. З метою стимулювання зайнятості населення та орієнтації шукачів роботи на підприємницьку діяльність, підтримки їх підприємницької ініціативи протягом 2018 року Сумською обласною службою зайнятості проводилися інформаційно-консультаційні семінари «Як розпочати власний бізнес». Для мешканців сільської місцевості, де кількість вільних робочих місць для працевлаштування за наймом обмежена, проводилися семінари «Організація зеленого туризму» та «Ефективне ведення сільського господарства». За відповідний період проведено 68 вищезазначених семінарів, участь у яких взяли 1007 осіб.

Також протягом звітного періоду за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Сумською обласною службою зайнятості було організовано професійне навчання на курсах цільового призначення за напрямом «Основи малого підприємництва» для 17 зареєстрованих безробітних, з метою їх подальшого залучення до підприємницької діяльності шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи.

З метою сприяння розширенню можливостей працевлаштування осіб старше 45 років 51 особа з числа безробітних отримали ваучери на перепідготовку, підвищення кваліфікації за  пріоритетними видами діяльності.

Пункт 30. Виконується. У Сумській області проводиться робота щодо створення в регіоні сільськогосподарської дорадчої служби. У 2018 році пройшли відповідне навчання та отримали сертифікат дорадників, експертів – дорадників 38 осіб. Наразі проводиться робота щодо внесення дорадників, експертів – дорадників Сумщини до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.

Пункт 31. Виконується. У державному закладі післядипломної освіти «Сумський державний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» у 2018 році проведено:

− спеціалізований короткостроковий навчальний курс «Залучення коштів міжнародної технічної допомоги» для керівників структурних підрозділів з економічних питань районних державних адміністрацій, міських рад (05.03.2018);

− тренінг «Залучення інвестицій для регіонального та місцевого розвитку» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних у сфері залучення інвестицій (18.06 -20.06.2018);

− тренінг «Грантове фінансування для розвитку місцевих громад» для  посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за написання грантових проектів в місцевих радах, об’єднаних територіальних громадах;

− тренінг «Написання грантових заявок» для посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за написання грантових проектів в місцевих радах, об’єднаних територіальних громадах (26.11.2018).

Пункт 32. Виконується. У Сумській області протягом 2018 року проводилася організаційна робота щодо запровадження навчальних програм проведення тренінгів і семінарів для сільських голів та фермерських господарств з питань розвитку несільськогосподарських видів бізнесу.

Зокрема, у Сумському національному аграрному університеті 15.09.2018 проведено Міжрегіональний форум «Сумщина Аграрна-2018», який об’єднав виробників сільськогосподарської продукції, несільськогосподарських видів бізнесу, переробні підприємства, постачальників техніки, сільськогосподарських машин та інших ресурсів, ставши майданчиком для ділових контактів та пошуку партнерів для аграрного бізнесу.

Розпорядження продовжує перебувати на контролі до 01.07.2019.

Керівник апарату

Сумської обласної державної

адміністрації								Д.ЖИВИЦЬКИЙ

| О.МАСЛАК | - | директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |

Любов Придатко 77 15 62