Службова № 252сл/01-22 вiд 20.03.2020

Голові Сумської обласної

державної адміністрації

Роману ГРИЩЕНКУ

Про хід виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 19.12.2017 № 765-ОД «Про затвердження Регіонального плану заходів щодо реалізації в Сумській області Концепції розвитку сільських територій»

На виконання вищезазначеного розпорядження інформуємо.

Пункт 1. Виконується. У Сумській області виконується цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 
2019-2020 роки, затверджена рішенням Сумської обласної ради від 14.12.2018 та відповідні районні програми.

У 2019 році в області введено в експлуатацію 7 житлових будинків загальною площею 496,4 м², кредитні ресурси на будівництво житла отримали 
9 сімей, з них – 5 молодих сімей віком до 35 років

Пункт 2. Виконується. Станом на 01.01.2020 в області функціонувало 119 сільських лікарських амбулаторій і 68 міських та селищних.

На балансі в об’єднаних територіальних громад області знаходяться 
26 юридично самостійних закладів первинного рівня надання медичної допомоги з розгалуженою мережею підрозділів (лікарських амбулаторій та фельдшерських пунктів), а саме: 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги та 15 лікарських амбулаторій.

Всього в сільській місцевості області функціонує 26 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Протягом 2019 року створено 5 амбулаторій, реорганізовано в пункти здоров’я та фельдшерсько-акушерські пункти 
12 амбулаторій.

Пункт 3. Виконується. У Сумській області розроблена та виконується Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на                   2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії Сумської обласної ради від 22.12.2016.

Протягом 2019 року до занять фізичною культурою та спортом залучено 57040 осіб сільського населення (на 11,9% більше до рівня 2018 року).

Пункт 4. Виконується. У Сумській області розроблена та виконується Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 
2017-2020 роки, затверджена рішенням сесії Сумської обласної ради від 22.12.2016.

Спортивна матеріально-технічна база сільських територій Сумської області налічує: 10 стадіонів, 307 спортивних залів, 201 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 1097 спортивних майданчиків, з них 
278 футбольних полів. Постійно проводиться організаційна робота в цьому напрямку.

За звітний період побудовано 5 спортивних майданчика із синтетичним покриттям, а саме: на території Чернеччинської ЗОШ та Пологівської НВК Чернеччинської ОТГ Охтирського району, на території Краснопільської селищної ради Краснопільського району, на території Вільшанської ОТГ Недригайлівського району та Нижньосироватської ОТГ Сумського району. Також побудовано 1 мультифункціональний майданчик із синтетичним покриттям для занять ігровими видами спорту в Краснопільській селищній раді Краснопільського району; 1 спортивний майданчик з тренажерним облад-нанням на території Дубовицької сільської ради Кролевецького району;              1 спортивний майданчик з вуличними тренажерами на території Коровинської ОТГ Недригайлівського району.

Реконструйовано 8 спортивних майданчиків в районах області та футбольне поле на території  Шосткинської ОТГ Шосткинського району.

Протягом 2019 року проведено:

1) два етапи культурно-спортивного свята «Краща спортивна громада Сумщини 2019 року» серед збірних команд територіальних громад;

2) обласні літні сільські спортивні ігри для працівників агропромислового комплексу серед збірних команд районів;

3) «Краще спортивне село Сумщини-2019 року» серед  команд сільських, селищних рад;

4) всеукраїнські спортивні змагання Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» серед команд об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад.

Пункт 5. Виконується. У 2019 році на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Сумської області було передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 
573,4 млн гривень, з якої використано:

на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення − 219 млн гривень;

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області – 
110,1 млн гривень;

на дрібний поточний ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг – 239,5 млн гривень.

У цілому роботи з поточного середнього ремонту виконано на 
39 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та 
60 вулицях і дорогах комунальної власності в населених пунктах області.

За рахунок коштів експлуатаційного утримання ліквідовано ямковості на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення загальним обсягом 389,8 тис. м2.

Крім цього, на умовах співфінансування залучено кошти місцевих бюджетів та виробників області, які користуються автомобільними дорогами, в сумі 26,7 млн гривень.

Службою автомобільних доріг у Сумській області виконано обсяг дорожніх робіт на суму 697,4 млн гривень та введено в експлуатацію 
20 км дорожнього покриття з капітальним ремонтом 2 мостових переходів.

Пункт 6. Виконується. З метою розширення видів надання культурних послуг населенню, покращення умов роботи клубних установ, культурно-мистецької діяльності творчих колективів у 2019 році за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів для закладів культури області придбано одягу сцени, сценічних костюмів, меблів, звукової та технічної апаратури, комп’ютерної техніки на суму понад 11 млн гривень, у тому числі для закладів культури у сільській місцевості – 6,8 млн гривень. Дозвіллєве та бібліотечно-інформаційне обслуговування сільського населення здійснювали 445 бібліотечних та 
555 клубних закладів, послуги початкової митецької освіти надавали 
7 мистецьких шкіл.

З метою надання якісних бібліотечних послуг у населених пунктах області, де відсутні стаціонарні бібліотеки, започатковано проєкт «Бібліоекспрес. «Читаюча громада»», завдяки якому жителі сіл продовжують отримувати бібліотечні послуги.

Щороку в сільській місцевості проводиться ряд мистецьких фестивалів різного рівня. У 2019 році проведено обласний фестиваль народної творчості 
«З любов’ю вічною до тебе, рідний краю!», присвячений 30-й річниці незалежності України. Відповідно до графіка, в рамках II туру фестивалю, відбулись творчі звіти 7 районів і міст. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» з проєктом «Цикорна бібліотека-кав’ярня» (с. Залізняк) перемогла в конкурсі «Неймовірні села України 2019», який проводився за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, компанії «Бейкер Тіллі Україна», освітнього проєкту «Агрокебети», журналу Agroexpert та отримала книги, обладнання, інвентар та будиночки для еко- та агробібліотек на суму 100 тис. гривень.

Усього в селах та селищах області у 2019 році проведено до 41 тисячі культурно-мистецьких, інформаційних та розважальних заходів.

Пункт 7. Виконується. В області протягом 2019 року виконано заміну, реконструкцію та будівництво 21,4 кілометра водопровідних мереж у 
10 районах області, 0,5 кілометра – каналізаційних мереж (Білопільський район), 110,9 кілометра – електричних мереж у 13 районах області.

Проведено будівництво та реконструкцію 9 артезіанських свердловин, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 5 водонапірних веж. Встановлено 49 одиниць насосного обладнання на свердловинах, проведено очищення та дезінфекцію 1009 шахтних колодязів, ремонт 292 та благоустрій 753 шахтних колодязів.

Згідно з інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, питома вага сільських населених пунктів, охоплених централізованим водопостачанням, становить лише 35,3%, з них повністю – до 30%. У інших населених пунктах до локальних мереж підключені заклади освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери.

Протягом 2019 року проведено 72 обстеження населених пунктів та об’єктів з питань їх забезпечення питною водою гарантованої якості.

За показниками мікробіологічної безпеки в 2019 році  не відповідали вимогам Державних санітарних правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 5,2% проб – води водогонів та 7,7% – води з артезіанських свердловин.

За фізико-хімічними показниками не відповідали санітарним вимогам 20% досліджених проб води з джерел децентралізованого водопостачання, 26,3% – води водогонів, 40,5% – води артезіанських свердловин. Більшість таких проб (а саме 78%) мали понаднормовий вміст заліза.

Всього було проведено 57 перевірок об’єктів водопостачання, порушення виявлені в ході 25 перевірок, що становить 43,8%.

Враховуючи результати досліджень якості питної води джерел господарсько-питного водопостачання, актуальними залишаються питання організації централізованого водозабезпечення населення питною водою з глибоких водоносних горизонтів, захищених від забруднень поверхневими стоками, а також встановлення станцій очищення питної води, в тому числі знезалізнення.

Пункт 11. Виконується. У 2019 році за ініціативи Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації підготовлено матеріали та прийнято 3 рішення Сумської обласної ради «Про зміни в мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області», а саме: рішенням Сумської обласної ради від 22.02.2019 оголошено ландшафтні заказники «Краснопільський» та «Довжик» Краснопільського району, «Перекопівський» Роменського району, гідрологічні заказники «Грузне» Краснопільського району, «Максимівський» Білопільського району, ботанічна пам’ятка природи «Андріяшівський дуб» Роменського району; рішенням Сумської обласної ради від 17.05.2019 оголошено ландшафтні заказники «Межирицький» Лебединського району, «Княжицький» та «Микитівський» Ямпільського району, гідрологічний заказник «Смирновський» Білопільського району, ботанічні пам’ятки природи «Садовий бульвар» (м. Шостка), «Дуб на вулиці Сергія Таболи» (м. Суми); рішенням Сумської обласної ради від 25.10.2019 оголошено гідрологічні заказники «Панський став» та «Кияницький» Сумського району, «Понурка» Шосткинського району, ландшафтний заказник «Видівський» Краснопільського району, також розширено території ландшафтного заказника «Образ» Краснопільського району. На 2 об’єктах відбулося уточнення площі гідрологічному заказнику, а саме: «Шелехівський» Лебединського району та парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Кириківський» Великописарівського району. Загальна площа об’єктів природно-заповідного фонду області становить 
178595,3 гектара (7,49% до загальної площі області), в тому числі оголошених у 2019 році – 1556,2 гектара.

Крім того, у 2019 році розроблено проєкти створення ще 14 нових природно-заповідних об’єктів на загальній площі до 1300 гектарів. Пропонується оголосити природно-заповідними територіями переважно землі державної власності, сільськогосподарські угіддя, на яких відбуваються сукцесійні зміни – заростання деревною та деревно-чагарниковою рослинністю.

Пункт 12. Виконується. У рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 22.02.2019, за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено 13 спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

На території 9 об’єктів природно-заповідного  фонду місцевого значення виготовлено та встановлено 52 інформаційних стенди та щити, інформаційно-охоронні та межові знаки.

Пункт 13. Виконується. Спільно з державним закладом післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-ємств, установ і організацій» розпочато проведення освітньої програми «Створення та функціонування агросадиб. Розвиток сільського зеленого туризму. Основи екскурсійної справи» з метою подальшого розвитку зеленого туризму в сільській місцевості області.

У 2019 році проводилося навчання працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва в рамках реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 07.10.2016, за напрямом «Навчання працездатного населення сільської місцевості».

Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації 
25-27 лютого 2020 року взяв учать у методичному семінарі учасників проекту громадської організації «Фонд регіональних досліджень» за підтримки Фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» (Німеччина) «Агенція сталого розвитку ромських громад «Нево ром»», з метою залучення ромських господарств до розвитку зеленого туризму на території Сумської області.

Станом на 01.01.2020 на території області функціонувало 29 садиб сільського зеленого туризму.

Пункт 14. Виконується. У Національному природному парку «Деснянсько-Старогутський» Середино-Будського району функціонує 1 музей-кімната, 2 еколого-освітні центри, 7 еколого-освітніх стежок, у Гетьманському національному природному парку (територія Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів) – 5 еколого-освітніх стежок та 
1 туристичний водний маршрут.

На території природного заповідника «Михайлівська цілина» Лебединського району функціонує 1 науково обґрунтована екологічна стежка та планується створення музею степу.

На території Регіонального ландшафтного парку «Сеймський», який розташований на території Путивльського, Конотопського, Кролевецького та Буринського районів, створено еколого – пізнавальні маршрути, зокрема екологічні стежки «Візітівка Сейму» та «Човен», які передбачають використання велосипедів, байдарок, туристичних палаток тощо. Також проведена робота з маркування еколого – пізнавального маршруту «Човен» (проходження всього маршруту по р. Сейм, визначення місць для відпочинку, рибалки, позначення чудових пляжів, тощо).

На базі адміністративної будівлі Комунального закладу Сумської обласної ради Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» проводиться облаштування кімнати для екоосвітнього центру (виготовлено інформаційні банери, плакати, тощо).

Пункт 15. Виконується. У національному природному парку «Деснянсько-Старогутський» Середино-Будського району ведеться календар природи, зимові маршрутні обліки, стаціонарні спостереження за прильотом птахів в середній течії р. Десна, спостереження службою державної охорони території ПЗФ за допомогою дрону, проведення санітарнор-оздоровчих заходів по боротьбі з верхівковим короїдом

На виконання наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.03.2019 р. № 102 «Про затвердження Плану дій щодо збереження чорного лелеки (CiconianigerL.) в Україні» Комунальний заклад Сумської обласної ради Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» проводить роботу, спрямовану на виявлення фактів перебування на його території чорного лелеки з подальшим проведенням заходів по його збереженню.

Пункт 19. Виконується. З метою підтримки підприємницької діяльності в області реалізується Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017-2020 роки (далі – регіональна програма), затверджена рішенням Сумської обласної ради від 22.11.2016 (зі змінами) та діють відповідні місцеві програми в усіх районах та 22 об’єднаних територіальних громадах.

Регіональною програмою запроваджено надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах і запроваджено механізм часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими усіма суб’єктами малого підприємництва в державних банківських установах.

Станом на 01.01.2020, за ввесь час дії програми фінансової підтримки (2017-2019 роки), 47 суб’єктів малого підприємництва стали переможцями місцевих ( в районах та ОТГ) конкурсних відборів для отримання компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими в державних банківських установах і отримали компенсацію на загальну суму 1 184,3 тис. гривень.

Також 41 представник бізнесу отримав вищезазначену фінансову підтримку з місцевих бюджетів на суму 712,9 тис. гривень. За результатами 
3 конкурсних відборів 31 суб’єкт малого підприємництва став переможцем обласного конкурсу. Всього за час дії програми кошти з обласного бюджету (2018-2019 роки) отримали 46 суб’єктів малого підприємництва на загальну суму 1 060,7 тис. гривень.

Пункт 20. Виконується. Згідно з результатами проведених громадських обговорень, нарад, робочих зустрічей щодо розвитку туристичної та рекреаційної діяльності в сільській місцевості області відділом промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації готуються пропозиції з метою подальшого подання їх Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо законодавчого врегулювання діяльності в сфері сільського туризму.

Пункт 23. Виконується. Відділом промоцій та туризму Сумської обласної державної адміністрації сформовано єдину актуальну базу даних туристичних ресурсів Сумської області. Створено та наповнюється тематичний WEB-ресурс сумщинатуристична.укр, в рамках «Цифрове перетворення Сумщини» - discover.sm.ua, в соціальній мережі – fb.com/tourism.SumyRegion та канал YouTube для поширення промоційних відеороликів про туристично-привабливі об’єкти та події у регіоні

Пункт 27. Виконується. Одним із пріоритетних напрямків розвитку агропромислового комплексу Сумської області є створення сприятливих умов для виходу малих та середніх виробників області на світові ринки. При цьому розвиток виробництва у фермерських господарствах та експорт їх продукції до інших країн залежать від здатності самих виробників об’єднуватись у кооперативи та створювати регіональні кластери.

У Сумській області функціонує: товарних бірж – 13, сільсько-господарських обслуговуючих кооперативів – 16, із них молочарських – 4.

Станом на 01.01.2020 у базі даних ЄДРПОУ по Сумській області зареєстровано 1007 суб’єктів господарювання з організаційно-правовою формою господарювання «110 – Фермерське господарство», що на 4,5% більше порівняно з 2018 роком.

Пункт 29. Виконується. З метою стимулювання зайнятості населення та підтримки їх підприємницької ініціативи протягом 2019 року серед безробітних жителів сільської місцевості області проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо започаткування власної справи. Проведено 
39 спеціалізованих семінарів для 601 безробітного, в тому числі жителів сільської місцевості, з питань «Ефективне ведення сільського господарства», «Як розпочати власний бізнес» та семінари з питань організації зеленого туризму. У ході проведення зазначених заходів надавалася інформація щодо організації власної справи, прогресивних методів ведення сільського господарства, організації агросадиб, зеленого туризму тощо.

У 2019 році за направленням Сумської обласної служби зайнятості проходили професійне навчання на курсах цільового призначення за напрямом «Основи малого підприємництва» 71 зареєстрований безробітний. Навчання здійснювалося у ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості». З метою  розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян, сприяння їх працевлаштуванню обласною службою зайнятості у 2019 році видано 
48 ваучерів для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями пріоритетних видів діяльності, а саме: «кухар» – 10 ваучерів, «електрогазозварник» – 17 ваучерів, «швачка» –
 9 ваучерів, «столяр будівельний» – 5 ваучерів, «бджоляр» – 7 ваучерів.

Пункт 30. Виконується. У Сумській області проводиться робота щодо сприяння розвитку в регіоні сільськогосподарської дорадчої діяльності. Сумська торгово-промислова палата 01.08.2019 отримала статус сільськогосподарської дорадчої служби. Також в області отримали сертифікат дорадників, експертів – дорадників 38 осіб, з яких зареєстровано в Реєстрі сільськогосподарських дорадників і експертів – дорадників 29 осіб.

Одним з напрямів реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Сумської обласної державної адміністрації від 07.10.2016 (зі змінами), є фінансова підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

За підсумками засідання Комісії з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, яка відбулася 13.11.2019, дорадчій службі Сумської торгово-промислової палати надано право на отримання фінансової підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності в розмірі 185,1 тис. гривень за рахунок коштів обласного бюджету в рамках реалізації вищезазначеної Програми.

У грудні 2019 року дорадчою службою проведено 7 навчальних заходів з питань розвитку агрокооперації.

Пункт 31. Виконується. З метою підготовки фахівців для розроблення проєктів залучення міжнародної технічної допомоги щодо формування локальних проектів розвитку сільських територій у державному закладі післядипломної освіти «Сумський державний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» у 2019 році проведено:

- тренінг «Залучення інвестицій для регіонального і місцевого розвитку» для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування області, відповідальних у сфері залучення інвестицій (18.03.2019);

- тренінг «Грантове фінансування для розвитку місцевих громад» для посадових осіб органів місцевого самоврядування місцевих рад та об’єднаних територіальних громад, відповідальних за написання грантових проектів в місцевих радах, об’єднаних територіальних громадах (18.06.-19.06.2019);

- семінар «Стратегічний та проєктний підхід в управлінні регіональним та місцевим розвитком» для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування області.

Пункт 32. Виконується. У Сумській області проводилася організаційна робота щодо запровадження навчальних програм проведення тренінгів і семінарів для сільських голів та фермерських господарств з питань розвитку несільськогосподарських видів бізнесу.

Зокрема, у Сумському національному аграрному університеті 14.09.2019 проведено Міжрегіональний Форум «Сумщина Аграрна – 2019», який об’єднав виробників сільськогосподарської продукції, несільськогосподарських видів бізнесу, переробні підприємства, постачальників техніки, 
сільськогосподарських машин та інших ресурсів, ставши майданчиком для ділових контактів та пошуку партнерів як для  аграрного бізнесу, так і для несільськогосподарських видів бізнесу. Також Сумським НАУ запроваджено нову освітню програму «Туризм» (ОС «Бакалавр») галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Метою програми є міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців туристичного обслуговування.

Розпорядження продовжує перебувати на контролі до 01.04.2021.

Керівник апарату						           Ігор КАЛЬЧЕНКО

Любов Придатко 77 15 62